## Ark1
Tidsplan
Fase/uge | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Projektformulering | U
Kravspecifikation | P | U
Accepttestspecifikation |  | P | U
Systemarkitektur |  |  | P
BDD |  |  | P | PU
IBD |  |  | P | PU
1. Iteration |  |  |  |  | P |  | PU
Design |  |  |  |  | P |  | PU
Simulering | [5 empty] | P | PU
2. Iteration |  |  |  |  | P | [5 empty] | PU
Design |  |  |  |  | P |  |  |  | PU
Simulering | [5 empty] | P |  |  | PU
Implementering og modultest | [9 empty] | P | PU
3. Iteration | [11 empty] | P | PU
Design | [11 empty] | P/PU
Simulering | [11 empty] | P/PU
Implementering og modultest | [12 empty] | P/PU
4. Iteration | [13 empty] | P | PU
Design | [13 empty] | P/PU
Simulering | [13 empty] | P/PU
Implementering og modultest | [14 empty] | P/PU
Acceptest | [14 empty] | P/PU
Dokumentation | P | [15 empty] | PU
Projektrapport | [15 empty] | P |  | 2017-12-19
P: Planlagt begyndelse
PU: Planlagt udført
U: Udført